## Sheet1
2021 년 12월 21일 화요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노 라즈베리 간 블루투스 연결 | Bluetoothctl 페어링, 신뢰부여, 커넥트 까지 완료, 파일 실행 (X)
영상처리 | 라즈베리 파이 카메라 모듈 환경설정 | 라즈베리 파이와 카메라 모듈 버전 문제 (o)
3D(제품생산) | 육각형 모형 | 컨베이어에서 제어가 용이하지 않음 (구를 수 있는 환경)
2021 년 12월 22일 수요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노 라즈베리 간 블루투스, 와이파이 연결 | Bluetoothctl 페어링, 신뢰부여, 커넥트 까지 완료, 파일 실행 (X)
영상처리 | 카메라 모듈 영상 색상 처리 (라벨링) | 색상 처리 해결(o)
3D(제품생산) | 핸드폰 | 제공된 로봇팔 헤더에(툴)에 부합하지 않음 (집게에서 리프터(진공)으로 변경 수요)
2021 년 12월 23일 목요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노 라즈베리 간 블루투스 연결 | 와이파이 연결 : 성공, TCP/IP통신 간 아두이노에서 송신한 데이터가 블록되는 현상 발견 블루투스 : blueman, bluez활용, 통신 데이터 교환 성공, 하지만 아두이노 사용을 배제하는 방향으로 진행
영상처리 | 카메라 모듈 영상 윤각선 처리 | 윤각성 처리 해결()
3D(제품생산) | 차량 | 컨베이어에서 제어 및 로봇 팔 헤더에 부합함 (o)
2021 년 12월 24일 금요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | ※ 아두이노 라즈베리 간 TCP/IP 연결 ※ 라즈베리 간 MQTT 연결 | 라즈베리 python-paho 활용 MQTT pub/sub 구현 별도의 스레드에 아두이노연결 용 TCP/IP 구현
영상처리 | 색상, 윤곽선 통합 처리 및 값 넘기기 | 색상, 윤곽선 통합 처리(△), 값 넘기기(x)
로봇팔 | 로봇 팔 (용접{액션}) 조립 | ㅡ
2021 년 12월 27일 월요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신
영상처리 | 색상, 윤곽선 통합 처리 및 값 넘기기 | 색상, 윤곽선 통합 처리(o), 값 넘기기(o)
로봇팔 |  | I2C Smbus 활용 로봇팔 제어 성공
2021 년 12월 28일 화요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | RTV(Robot Trans Vision) 구축 | 메인에 통신, 모듈> 로봇 / 비전
영상처리 | 색상, 윤곽선 통합 처리 및 값 넘기기 | 색상, 윤곽선 통합 처리(o), 값 넘기기(o)
로봇팔 |  | ㅡ
2021 년 12월 28일 수요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노, 라즈베리파이 MQTT 통신 통합 | 상호 pub/sub 가능 (아두이노, 라즈베리파이)
영상처리 | 카메라 상황별 대처 | x
로봇팔 |  | ㅡ
UI | VC 개요 완성 | 차량 모델, 천장 모델 확보
2022 년 01월 03일 월요일
분류 | 진행상황 | 문제점 및 해결
통신 | 아두이노, 라즈베리파이 비전 모듈화 및 통신 통합 | 비전 모듈화 및 통신 통합 o
영상처리 | 카메라 상황별 대처(색상) | o
로봇팔 | 제어GUI 구현 | 0
컨베이어벨트 | 컨베이어벨트 릴모듈 제어 | 0